## Sheet1
1. Gestion du projet | 1.1 Kickoff rendez-vous |  | tous | 03/02/2016
| 1.2 Definition de responsabilite |  | tous | 03/02/2016
| 1.2 Reunion Gestion Projet |  | Duong et un accompanie
| 1.3 Communication et Colloaboration | 1.3.1 mlist | Ahmed | 04/02/2016
|  | 1.3.2 redmine | Zadi | 06/02/2016
| 1.4 Gestion de processus | 1.4.1 WBS | Tous | 10/2/2016
|  | 1.4.2 Diagramme de Gantt | Tous
| 1.5 Gestion de docummentation | 1.5.1 PdM | Zadi | 26/02/2016
|  | 1.5.2 Resume du projet | Duong | 25/05/2016
|  | 1.5.3 Plan du rapport final | Changyi | 01/06/2016
|  | 1.5.4 Trityque et poster | Changyi | 07/06/2016
|  | 1.5.5 Rapport technique final | Changyi | 14/06/2016
| 1.6 Gestion de budget |  | Zadi
2. Analyse le besoin | 2.1 Reunion client et encadrant | 2.1.1 Reunion avec encadrants | tous | 03/02/2016
|  | 2.1.2 Reunion avec client | tous | 04/02/2016
| 2.2 Cahier de Charge |  | tous
3. Preparation | 3.1 Démarrage en traitement d'image | 3.1.1 Introduction de traitement d'image | Duong | 11/02/2016 | Training
3.1.2 OpenCV
| 3.2 Démarrage en C/C++ | 3.2.1 Syntax | Ahmed | 18/02/2016
3.2.2 Debug
| 3.3 Etude de la camera | 3.3.1 Docummentation | Ahmed, Changyi et Yi | 10/02/2016
3.3.2 Fonctionnement
3.3.3 Video
| 3.4 Realisation des scenarios | 3.4.1 Scenario gerant les statistiques | Changyi et Yi | 25/02/2016 | 4
|  | 3.4.2 Scenario gerant le comportemental | Zadi | 25/02/2016
4. Programmation | 4.1 Choix de l'editeur |  | Tous
| 4.2 Etude article scientifique |  | Tous |  | 3
| 4.3 Etude bibliotheque openCV |  |  |  | 3
| 4.4 Choix algorithmes | 4.4.1 Choix algorithmes de destection de foreground | Group 1 |  | design
|  | 4.4.2 Choix algorithmes de destection de gestion de personne | Group 2
| 4.5 Implementation | 4.5.1 Partie statistique | Group 1 |  | coding
|  | 4.5.2 Partie comportemental | Group 2
| 4.6 Integration, test systeme |  |  |  | test
5. Finition | 5.1 Evaluation |  | Tous |  | others
| 5.2 Rapport |  | Changyi
| 5.3 Forum |  | Yi
S4