## Sheet2
|  |  |  | Responsable | Jour de départ | Jour d'arriver
1. Gestion du projet | 1.1 Kickoff rendez-vous |  |  | tous | 03/02/2016 | 03/02/2016
| 1.2 Organigramme des responsabilités |  |  | tous | 03/02/2016 | 03/02/2016
| 1.2 Reunion Gestion Projet |  |  | Duong et un accompanie
| 1.3 Communication et Colloaboration | 1.3.1 Créer le mlist |  | Ahmed | 04/02/2016 | 04/02/2016
|  | 1.3.2 Créer le site redmine |  | Zadi | 06/02/2016 | 06/02/2016
|  | 1.3.3 Créer l'espace BSCW |  | Changyi | 06/02/2016 | 06/02/2016
|  | 1.3.4 Contacter l'extairieur |  | Ahmed
| 1.4 Gestion de processus | 1.4.1 WBS |  | Duong | 04/02/2016 | 09/02/2016
|  | 1.4.2 Élaborer le Diagramme de Gantt |  | Zadi | 10/02/2016 | 17/02/2016
|  | 1.4.3 Miser en jour le Diagramme de Gantt |  | Zadi | hedbomadaire
| 1.5 Gestion de docummentation | 1.5.1 RA |  | Ahmed | hebdomadaire
|  | 1.5.2 PdM |  | Duong | 04/02/2016 | 26/02/2016
|  | 1.5.2 Resume du projet |  | Duong | 18/05/2016 | 25/05/2016
|  | 1.5.3 Plan du rapport final |  | Changyi | 25/05/2016 | 01/06/2016
|  | 1.5.4 Trityque et poster |  | Changyi | 01/06/2016 | 07/06/2016
|  | 1.5.5 Rapport technique final |  | Changyi | 07/06/2016 | 14/06/2016
| 1.6 Gestion de budget |  |  | Zadi
| 1.7 Gestion de riques |  |  | Tous
2. Analyse le besoin | 2.1 Reunion client et encadrant | 2.1.1 Reunion avec encadrants |  | Tous | 03/02/2016 | 03/02/2016
|  | 2.1.2 Reunion avec client |  | Tous | 04/02/2016 | 04/02/2016
| 2.2 Cahier de Charge |  |  | Tous | 04/02/2016 | 08/02/2016
3. Training | 3.1 Démarrage en traitement d'image | 3.1.1 Introduction de traitement d'image |  | Duong | 11/02/2016 | 11/02/2016
|  | 3.1.2 OpenCV |  | Duong | 11/02/2016 | 11/02/2016
| 3.2 Démarrage en C/C++ | 3.2.1 Syntax |  | Ahmed | 18/02/2016 | 18/02/2016
|  | 3.2.2 Debug |  | Ahmed | 18/02/2016 | 18/02/2016
| 3.3 Etude de la camera | 3.3.1 Docummentation | Contacter le client pour l'information de la caméra | Ahmed | 04/02/2016 | 11/02/2016
|  | 3.3.2 Fonctionnement |  | Ahmed, Changyi et Yi | 11/02/2016 | 18/02/2016
| 4.1 Etude articles scientifiques |  |  | Tous | 19/02/2016 | 17/03/2016
| 4.2 Etude bibliothèque openCV |  |  | Tous | 19/02/2016 | 17/03/2016
4. Implémentation | Design | Réalisation des scenérios | 3.4.1 Scenario gerant les statistiques | Group1 | 26/02/2016 | 17/03/2016
|  |  | 3.4.2 Scenario gerant le comportemental | Group2 | 26/02/2016 | 17/03/2016
|  | 4.4.1 Algorithmes de destection de foreground |  | Group 1 | 17/03/2016 | 04/05/2016
|  | 4.4.2 Algorithmes de destection de gestion de personne |  | Group 2 | 17/03/2016 | 04/05/2016
| 4.5 Programmation | 4.5.1 Partie statistique |  | Group 1 | 24/03/2016 | 18/05/2016
|  | 4.5.2 Partie comportemental |  | Group 2 | 24/03/2016 | 18/05/2016
| 4.6 Integration, test systeme |  |  |  | 19/05/2016 | 24/05/2016
5. Finition | 5.1 Evaluation |  |  | Tous | 25/05/2016 | 07/05/2016
| 5.2 Rapport |  |  | Changyi
| 5.3 Forum |  |  | Yi