|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Processus Consignes sur le PdM | Animateur : Encadrants de pilotage  | Rédacteur : Ahmed HENTETI |
| OBJET : Lecture croisé des RA et consignes sur le PdM |
| PARTICIPANTS : DUONG + HENTETI |
| Lieu : B03 140 | Date : 02-03-2016 | Heure : 1h30 |
| DIFFUSION :  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Item | ORDRE DU JOUR | Durée (min) | Response. | OK |
| 1 | * Lecture croisé des RA de quatre groupes + commentaire
 | 35 |  |  |
| 2 | * Commentaire sur le suivi horaire et diagramme de Gantt
 | 25 |  |  |
| 3 | * Consignes sur le PdM et la micro-soutenance
 | 20 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° d’ac-tions | Actions et décisions à réaliser, définies en réunion | Datebutée | Respons.participants | OK |
| 1 | Définir pour chaque tache dans la partie prévision un seul responsable |  | Ahmed |  |
| 2 | Correction de quelques fautes de rédaction |  | Ahmed |  |
| 3 | Ajout de la légende dans la partie Avancement des taches |  | Ahmed |  |
| 4 | Ajout le suivi de tous les semaines dans la partie gestion des risques |  | Ahmed |  |
| 5 | Ajout des liaisons entre les différents Jalons de Diagramme de Gantt ( |  | Zadi |  |
| 6 | Présenter les taches de rédaction de documents (RA, PdM, Rapport,…) par des points correspondant à la date de dépôt dans le diagramme de Gantt  |  | Zadi |  |
| 7 | Rédaction de la première version du PdM |  | Duong |  |
| 8 | Changement de quelques termes dans le Diagrammes de Gauntt (Finition -> Valorisation, training -> formation) |  | Zadi |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |