## Sheet1
[s4_projet_11] Gestion des riques
[8 empty] | Probabilité d’apparition |  |  | Niveau de Gravité | [7 empty] | Résolution |  |  |  |  | Sévérité globale Sg = P*(Gc+Gd+Gp)*R
| Code |  | majeur |  |  |  |  | Très peu probable P = 1 |  |  | Mineur G = 1 | [7 empty] | Solution immédiate : R = 1 |  |  |  |  | 51 ~
|  |  | critique |  |  |  |  | Moyennement probable P = 2 |  |  | Significatif G = 2 |  |  | Gc: impacte coûts |  |  |  |  | Solution délicate : R = 2 |  |  |  |  | 30 ~ 50
|  |  | mineur |  |  |  |  | Très probable P = 3 |  |  | Majeur G = 3 |  |  | Gd: impacte délais |  |  |  |  | Solution difficile : R = 3 |  |  |  |  | 10 ~ 29
|  |  | soldé |  |  |  |  | Très fortement probable P = 4 |  |  | Catastrophique G = 4 |  |  | Gq: impacte qualité |  |  |  |  | Solution très difficile : R = 4 |  |  |  |  | 0 ~ 9
F
Libellé du risque |  |  |  |  | Date d'identification | Responsable de l'action | Solution | Probabilité d’apparition «P» | Niveau de Gravité «G» |  |  | Résolution «R» | SEMAINES
[9 empty] | Gc | Gd | Gq |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Mauvaise répartition des tâches entre membres |  |  |  |  | 08/02/16 | Duong | Communication au sein du groupe | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12
Mauvaise élaboration de la WBS |  |  |  |  | 08/02/16 | Duong | Communication au sein du groupe | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 6
Difficulté de la langue |  |  |  |  | 08/02/16 | Ahmed | Utilisation de la langue l'anglais | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20
Mauvaise analyse du besoin |  |  |  |  | 08/02/16 | Zadi | Réunion avec le client | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 |  | 8 | 16 | 16 | 16
Délais trop long de livraison de la camera |  |  |  |  | 08/02/16 | Hahmed | Terminé | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 54 |  | 54 | 72 | 0 | 0
La caméra fonctione mal |  |  |  |  | 08/02/16 | Changyi, Yi | Discute aver le clients pour fixer le camera | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |  | 18 | 36 | 54 | 54
Manque de compétence de traitement d'images des membres |  |  |  |  | 08/02/16 | Duong | xs | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 96 |  | 96 | 96 | 96 | 96
Il n'y a pas de lieu pour filmer |  |  |  |  | 08/02/16 | Changyi, Yi | Utilisation du labo de notre encadrante | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12
Mauvaise élaboration des scénario |  |  |  |  | 08/02/16 | Changyi, Yi | En cours de résolution | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 48 |  | 48 | 64 | 64 | 64
Mauvais algorithme |  |  |  |  | 08/02/16 | Zadi | Démande l'aide des encadrants technique | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 72 |  | 72 | 72 | 48 | 48
Manque de temps |  |  |  |  | 28/02/26 | Zadi | Démande l'aide des encadrants technique | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 96 | 96
|  | Code |  | majeur
critique
mineur
soldé